Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Институт развития образования»

Муниципальное казенное учреждение

«Управление дошкольными образовательными учреждениями»

Отчет

о работе по реализации инновационного проекта (программы)

«Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на муниципальном и институциональном уровнях»

за 2015 – 2016 учебный год

Структура отчета

| № п/п | Наименование раздела |  |
| --- | --- | --- |
| I. | Общие сведения об образовательной организации |  |
| II. | Фактическая часть |  |
| 2.1 | События |  |
| 2.2 | Организации-партнеры |  |
| 2.3 | График реализации проекта (программы) |  |
| III. | Аналитическая часть |  |
| 3.1 | Описание текущей актуальности продуктов |  |
| 3.2 | Продукты |  |
| 3.3 | Описание методов и критериев мониторинга качества проекта |  |
| 3.4 | Достигнутые результаты |  |
| 3.5 | Достигнутые эффекты |  |
| 3.6 | Список публикаций |  |
| 3.7 | Информация в СМИ |  |
| IV. | Задачи на 2016-2017 учебный год |  |
| V. | Приложения |  |

- Общие сведения об образовательной организации

| 1.1 | Муниципальное образование | Городской округ город Сургут |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Населенный пункт (указать полностью) | Город Сургут |
| 1.3 | Полное наименование образовательной организации (в соответствии с лицензией) | Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями» |
| 1.4 | Юридический/почтовый адрес | 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 11. |
| 1.5 | Ф.И.О. руководителя образовательной организации (указать полностью) | Мурашова Ирина Анатольевна |
| 1.6 | Контакты (приемной): телефон | 8 (3462) 52-26-01 |
| 1.7 | e-mail | udou@admsurgut.ru, odoudou@admsurgut.ru |
| 1.8 | Адрес официального сайта образовательной организации в сети Интернет | http://edu-surgut.ru/uchrezhdeniya/udou/ http://odo.detkin-club.ru/ |

  - Состав проектно-инициативной группы, опыт участия в реализации инновационного проекта

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Должность в образовательной организации | Функционал специалиста в рамках инновационной деятельности (руководитель проекта, куратор, член проектной группы и пр.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мурашова Ирина Анатольевна | Директор | Куратор |
| 2. | Букина Ирина Анатольевна | Начальник отдела дошкольного образования | Руководитель проекта |
| 3. | Гриновская Людмила Владимировна | Эксперт отдела дошкольного образования | Член проектной группы |
| 4. | Еремеева Ирина Николаевна | Эксперт отдела дошкольного образования | Член проектной группы |
| 5. | Кузина Наталья Александровна | Эксперт отдела дошкольного образования | Член проектной группы |
| 6. | Кулик Лариса Николаевна | Эксперт отдела дошкольного образования | Член проектной группы |

- Фактическая часть

2.1. События

| Название события | Дата проведения | Количество участников педагогов /обучающихся | Ссылка на информацию о событии |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень |  |  |  |
| Семинар-практикум «Принципы создания развивающей предметно-пространственной среды в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» | 09.10.2015 | 128 чел | http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО» | 17.12.2015 | 166 чел. | http://ds81.detkin-club.ru/custom_1/categories http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Семинар-практикум «Проектирование и реализация образовательных технологий в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО» | 19.01.2016 | 147 чел. | - |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Государственно-общественное управление в ДОУ». | 21.01.2016 | 122 чел. | http://ds39.detkin-club.ru/fgos/index/cat/15125 |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Разработка и реализация ОПДО в ДОУ: основной и адаптированной». | 18.02.2016 | 216 чел. | http://ds24.detkin-club.ru/fgos/41206 http://ds4.detkin-club.ru/about/9260 |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Кадровое обеспечение и система методической работы в ДОУ». | 17.03.2016 | 208 чел. | - |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ОПДО в ДОУ». | 21.04.2016 | 69 чел | http://ds56.detkin-club.ru/fgos/index/cat/12393 http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Семинар-практикум «Проблемно-ориентированное взаимодействие ДОУ с семьей в рамках реализации ОПДО ДОУ» | 05.05.2016 | 150 чел. | http://odo.detkin-club.ru/exercises/113633 |
| Презентационный инструктивно-методический семинар для руководящих и педагогических работников «Управление введением ФГОС ДО на институциональном уровне». | 19.05.2016 | 69 чел. | http://ds84.detkin-club.ru/fgos/index/cat/11643 |
| Презентационный инструктивно-методический семинар «Презентация результатов реализации комплексного проекта «Управление введением ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях». | 09.06.2016 | 154 чел. | http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Серия семинаров под руководством О.А. Скоролуповой «ФГОС ДО в действии» | В течение 2015 | 635 чел. | http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Серия семинаров-практикумов «Лего-конструирование как первоступень технического образования дошкольников» | В течение 2015 | 175 чел. | http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Серия семинаров-практикумов «Организация предоставления дополнительных платных образовательных услуг в условиях реализации ФГОС ДО» | В течение 2015 | 187 чел. | http://odo.detkin-club.ru/union/106405 |
| Региональный уровень |  |  |  |
| III межрегиональная конференция «Роль государственного общественного управления в развитии системы образования» | 05.12.2015 |  |  |
| Федеральный уровень |  |  |  |
| - |  |  |  |
| Международный уровень |  |  |  |
| - |  |  |  |

2.2.  Организации-партнеры

| № | Наименование организации | Функции в проекте (программе) |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБДОУ № 4 «Умка» | Реализация единичного проекта «Разработка и реализация основной ОПДО в ДОУ» |
| 2. | МБДОУ № 9 «Метелица» | Реализация единичного проекта «Модернизация РППС ДОУ в контексте ФГОС ДО» |
| 3. | МБДОУ № 17 «Белочка» | Реализация единичного проекта «Конструирование робототехники в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО» |
| 4. | МБДОУ № 24 «Космос» | Реализация единичного проекта «Разработка и реализация адаптированной ОПДО в ДОУ» |
| 5. | МБДОУ № 39 «Белоснежка» | Реализация единичного проекта «Государственно-общественное управление в ДОУ» |
| 6. | МБДОУ № 56 «Искорка» | Реализация единичного проекта «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ОПДО в ДОУ» |
| 7. | МБДОУ № 81 «Мальвина» | Реализация единичного проекта ««Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО»» |
| 8. | МБДОУ № 84 «Одуванчик» | Реализация единичного проекта «Управление введением ФГОС ДО на институциональном уровне» |
| 9. | МБОУ гимназия им. Ф.К. Салманова | Реализация единичного проекта «Кадровое обеспечение и система методической работы в ДОУ» |

2.3 График реализации проекта

| № | Шаги по реализации | Выполнено / Не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка содержания комплексного проекта «Управление введением ФГОС дошкольного образования на муниципальном и институциональном уровнях» (далее – Комплексный проект), представленного портфелем единичных проектов, нацеленных на создание комплекса эффективных условий для введения ФГОС дошкольного образования. | Выполнено |
| 2. | Реализация Комплексного проекта | Выполнено |
| 3. | Достижение функциональной полноты портфеля единичных проектов за счет интеграции их содержания. | Выполнено |
| 4. | Осуществление контроля за реализацией Комплексного проекта. | Выполняется в настоящее время |

- Аналитическая часть

3.1. Описание текущей актуальности продуктов

Реализация проекта осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития муниципальной системы дошкольного образования г.Сургута с учетом основных направлений социально-экономического развития государства, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации, а также приоритетных направлений развития региональной и муниципальной систем дошкольного образования.

Основным направлением модернизации системы выступает реализация ФГОС ДО, сопровождаемая эффективными управленческими воздействиями, обеспечивающими эффективную реализацию ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях.

3.2 Полученные инновационные продукты

| Наименование | Краткое описание продукта с указанием ссылки размещения материала в сети Интернет | Рекомендации по практическому использованию в массовой практике | Краткое описание возможных рисков и ограничений |
| --- | --- | --- | --- |
| Кейс «Материально-техническое и финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования» | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Государственно-общественное управление в ДОУ». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Разработка и реализация ОПДО в ДОУ: основной и адаптированной». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Кадровое обеспечение и система методической работы в ДОУ». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ОПДО в ДОУ». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Управление введением ФГОС ДО на институциональном уровне». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |
| Кейс «Презентация результатов реализации комплексного проекта «Управление введением ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях». | Кейс локальных актов, учебно-методической и иной документации ДОУ | Может быть использован в практике деятельности любого ДОУ | Риски и ограничения отсутствуют |

3.3. Описание методов и критериев мониторинга качества проекта. Результаты самооценки

В рамках реализации проекта разработана программа мониторинга его реализации, определяющего уровень и качество достижения  прогнозируемых результатов работы по каждому этапу реализации проекта. Основу программы мониторинга составляют критерии оценки результатов, средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности.

В рамках реализации проекта в течение 2015-2016 учебного года организован и проведен комплекс обучающих, инструктивно-методических и практико-ориентированных мероприятий для педагогического сообщества муниципальной системы дошкольного образования г. Сургута (13 мероприятий, участие в которых в общей сложности приняли 2 426 представителей педагогической общественности).

По результатам реализации проекта разработаны и презентованы педагогической общественности 7 электронных кейсов по приоритетным направлениям развития муниципальной системы дошкольного образования г. Сургута в условиях реализации ФГОС ДО.

Эффекты от реализации проекта на муниципальном уровне подтверждается результатами участия ДОУ г. Сургута в процедурах независимой оценки качества образования:

- федеральный рейтинг РИА-Новости «Рейтинг детских садов России – 2015» - 11 ДОУ г. Сургута вошли в топ-100 лучших ДОУ России и топ-30 лучших ДОУ ХМАО-Югры;

- региональный рейтинг АУ ДПО ХМАО-Югры «Независимая оценка качество образовательной деятельности - 2015» - 28 ДОУ г. Сургута вошли в топ-100 лучших ДОУ ХМАО-Югры.

3.4. Достигнутые результаты

| Результат | Достигнут / не достигнут |
| --- | --- |
| Обеспечена эффективность введения и реализации ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях. | Достигнут |
| В муниципальном образовательном пространстве г. Сургута сформирована сеть «ресурсных» образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования - участников реализации проекта, коллектива единомышленников, постепенно выстраивающих единую образовательную среду, соответствующую требованиям современного законодательства. | Достигнут |
| Осуществлены координирующие и направляющие функции методических служб (объединений) – на институциональном уровне, оперативного управленческого воздействия муниципального органа управления образованием на процесс введения ФГОС ДО – на муниципальном уровне. | Достигнут |

3.5. Достигнутые внешние эффекты

| Эффект | Достигнут / не достигнут |
| --- | --- |
| Участниками реализации проекта освоены проектные технологии инновационной деятельности по введению и реализации ФГОС ДО. | Достигнут |

3.6. Список публикаций за 2015 – 2016 учебный год

| Ф.И.О. автора | Название публикации (статьи, методические разработки, сборники, монографии и пр.) | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| - |  |  |

3.7. Информация в СМИ (газеты, телевидение, Интернет-издания) о деятельности региональной инновационной площадки за 2015 – 2016 учебный год

| Ф.И.О. выступающего в СМИ / автора материала | Название публикации / сюжета | Выходные данные (название СМИ, дата публикации (выхода в эфир), номер газеты/журнала, ссылка (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| Согласно утвержденному медиа-плану | 28 публикаций в рубрике «На ПАРТАле» газеты «Сургутская трибуна» | http://odo.detkin-club.ru/links http://ugra-news.ru/article/09092016/36187 |

- Задачи проекта на 2016-2017 учебный год

1. Осуществление рефлексии реализации Комплексного проекта «Управление введением ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях»..

2. Диссеминация опыта работы по реализации Комплексного проекта «Управление введением ФГОС ДО на муниципальном и институциональном уровнях» в образовательном пространстве ХМАО-Югры.

- Приложения